## 요구사항 설계
기능/비기능 | 요구사항 종류 | 순번 | 요구사항명 | 요구사항 상세
기능 | 주택 실거래가 | 1 | 주택 실거래가 정보 수집 | 국토교통부 : 실거래가 정보 (xlsx) 활용 데이터 가공 후 DB 저장
|  | 2 | 주택 실거래가 검색 | 주택 실거래가 정보를 원하는 검색 정보에 따라 검색 결과 데이터 제공
| 주변탐방 정보 | 3 | 주변탐방 정보 수집 | 상가(상권) 정보 활용 (api)
|  | 4 | 주변탐방 업종 정보 검색 | 관련 동네 업종 정보를 지도를 통해 제공
| 주택 관련 정보 | 5 | 주택 관련 뉴스 정보 제공 | 관련 주택 최근 뉴스 정보를 제공
| 공지사항 | 6 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록, 수정, 삭제, 검색
| 회원 관리 | 7 | 회원 관리 | 회원정보 가입, 수정, 검색
| 로그인 | 8 | 로그인 관리 | 로그인/ 로그아웃
비기능 | 데이터 | 9 | 공공데이터의 정확성 | 공공데이터 API를 활용함으로 인한 공공데이터의 정확성이 요구됨
|  | 10 | 공공데이터의 가용성 | 언제나 (어떤 디바이스로든) 서비스 가능해야 함
|  | 11 | 공공데이터의 응답성 | 검색에 대한 결과를 빠르게 응답해야 함
|  | 12 | 사용자 편의성 | 웹 사이트에 대한 사전 지식이 없어도 쓰기 편해야 함
| MSA | 13 | MSA | REST API 적용
|  | 14 | MSA | O-Auth
이외 기술들
| Spring Boot | O
| HTML - No JSP | O
| Mybatis | O
| JPA | O
| RESTful | O
| JSON Response, Request | O
| Rombok | O
| LoginInterceptor | O
| RollingFile Logging | O
| Transaction | O
| jUnit5 Test | X
| Service, Dao | O
| Bootstrap 5 | O
| Vanilla Javascript | O
| jQuery ( Optional ) | X
| async / await / fetch | O

## WBS
항목 | 세부항목 | 담당 | 우선순위 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일
|  |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 예정 | 완료
메인화면 | 메인 화면 구성 | 유도경 | 1 | 2022-05-19: 2022-05-19
로그인 | 로그인 | 유도경 | 2 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 로그 아웃 | 유도경 | 2 | 2022-05-22: 2022-05-22
회원 | 회원 가입 | 유도경 | 2 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 회원 정보 | 유도경 | 2 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 회원 수정 | 유도경 | 2 | 2022-05-22: 2022-05-22
| 회원 탈퇴 | 유도경 | 2 | 2022-05-22: 2022-05-22
| 로그인, 로그아웃 페이지 수정(라우터 설정, 필요없는 내용 빼기) | 유도경 | 2 | 2022-05-24: 2022-05-24
| 카카오톡 회원가입 -> 로그인 | 유도경 | 5 | 2022-05-25: 2022-05-25
아파트 매매게시판 | 아파트 시군구/동별 검색 기능 | 손지민 | 4 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 아파트 이름 검색 기능 | 손지민 | 4 | 2022-05-21: 2022-05-21; 2022-05-22: 2022-05-22
| 매핑 기능 | 지민, 도경, 다영 | 4 | 2022-05-23: 2022-05-23
| 아파트 상세 정보 변경 (주소도 보이도록) | 이다영 | 4 | 2022-05-24: 2022-05-24
| 특정 아파트 클릭 => 마커 변화 | 손지민 |  | 2022-05-24: 2022-05-24
| 아파트리스트 & 매핑 동시에 출력 | 손지민 |  | 2022-05-24: 2022-05-24
| 맵에 상세정보 띄우기 (show modal) | 손지민 | 4 | 2022-05-24: 2022-05-24
| 맵에 장소키워드 api | 손지민 |  | 2022-05-24: 2022-05-24; 2022-05-25: 2022-05-25
| 상권 카테고리별 api 띄우기 | 이다영 | 4 | 2022-05-24: 2022-05-24; 2022-05-25: 2022-05-25
| 상권 카테고리 타겟 변경 | 이다영 | 4 | 2022-05-25: 2022-05-25
| 알고리즘 정렬-전용면적순 | 손지민 | 4 | 2022-05-25: 2022-05-25
| 알고리즘 정렬-거래금액순 | 손지민 | 4 | 2022-05-25: 2022-05-25
| 맵 상세 프론트 | 이다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
알고리즘 정렬- 최단 거리 기능api 추가...
| 시 -> 군 -> 구 | 손지민 | 4 | 2022-05-20: 2022-05-20
게시판 | 글 등록 | 이다영 | 3 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 글 수정 | 이다영 | 3 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 글 삭제 | 이다영 | 3 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 글 조회 | 이다영 | 3 | 2022-05-20: 2022-05-20
| 버튼 찾기 | 이다영 | 3 | 2022-05-22: 2022-05-22
| 첨부파일 처리 | 이다영 | 3 | 2022-05-22: 2022-05-22
| DB내용 수정 ( 공지사항 ) https://www.auction1.co.kr/etc_service/news_list.php?total_record=6707&&start=0 | 이다영 | 3 | 2022-05-24: 2022-05-24
팀 | 팀 글 작성 | 이다영 | 5 | 2022-05-24: 2022-05-24
FrontEnd | 아파트 사진 (뉴스 )....등 메인 화면 | 유도경 | 4 | 2022-05-24: 2022-05-24
| NavBar 흰색 글씨체 수정 | 유도경 | 4 | 2022-05-24: 2022-05-24
| Play 배너 => Happyhouse 로 변경 | 유도경 | 4 | 2022-05-24: 2022-05-24
| 글꼴 변경 | 유도경 | 4 | 2022-05-24: 2022-05-24
| marker | 지민, 도경, 다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| board _ modal | 이다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
main : news - 크롤링
| main : image | 손지민 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| pagination 목차 색상변경 css | 지민, 도경, 다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| apt : keyword 크기 키우기 | 유도경 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| apt : detail전 아파트 이름 css | 손지민 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| 텍스트 중간 맞추기 (아파트 상세) | 이다영
BackEnd | RollingFile Logging ( Optional ) => 적용 | 이다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| Transaction => 미적용 | 이다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| USER JPA 적용 | 이다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
| BackEnd 합치기 | 지민, 도경, 다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
DB | DB 추가 (전국 데이터) | 이다영 |  | 2022-05-25: 2022-05-25
| DB 시군구 전국 | 이다영
| DB 합치기 | 지민, 도경, 다영 |  | 2022-05-26: 2022-05-26
템플릿 | 템플릿 옮기기 | 지민, 도경, 다영 | 6 | 2022-05-19: 2022-05-19
| 다른 템플릿 도전 => 할 필요 없어짐 | 이다영 | 6 | 2022-05-19: 2022-05-19
문서 작업 - 설계서 | 요구사항 정의서 | 이다영 | 6 | 2022-05-26: 2022-05-26
| ERD | 손지민 | 6 | 2022-05-26: 2022-05-26
| 클래스다이어그램 | 유도경 | 6 | 2022-05-26: 2022-05-26
| 화면 설계서 | 이다영 | 6 | 2022-05-26: 2022-05-26
문서 작업 - ppt | 1. 기능, 기술설명 | 지민, 도경, 다영 | 6 | 2022-05-26: 2022-05-26
| 2. 시연동영상 | 지민, 도경, 다영 | 6 | 2022-05-26: 2022-05-26

## 화면설계
템플릿 디자인 화면 캡쳐로 대체
NavBar |  | Sign Up Login MyPage
Home | Login
공지사항 메인 화면
공지사항 / 작성 / 조회 / 삭제
팀원
Footer
아파트 기본 화면 / 동별검색
아파트 상세 검색
아파트 카테고리별 검색
아파트 키워드 검색

## REST API URL 설계
구분 | 상세 구분 | Method | URL | content-type
로그인/로그아웃 | 로그인 | POST | /login | url-encoded
| 로그아웃 | GET | /logout
회원관리 | 회원등록 | POST | /register | Users
| 회원수정 | PUT | /modify | Users
| 회원삭제 | DELETE | /remove/{userSeq} | userSeq
게시판 | 목록 | GET | /boards | application/json
| 상세 | GET | /boards/1
| 등록 | POST | /boards | multipart/form-data
| 수정 | PUT | /boards
| 삭제 | DELETE | /boards
아파트 검색 | 시도 검색 | GET | /sido
| 구군 검색 | GET | /gugun/{sido_code}
| 동 검색 | GET | /dong/{gugun_code}
| 동별 검색 | GET | /search/{dong}
| 매매정보 상세 검색 | GET | /detail/{houseNo}
| 아파트명 검색 | GET | /NameSearch/{name}
| 아파트 건물 상세 검색 | GET | /houseDetail/{no}

## 테이블설계
ERD 화면

## ResponseEntity 설계
Controller | 상세 구분 | Method | success | fail | error
BoardController | 로그인 | login | 200 | 404 | 500
| 로그아웃 | logout | 200 | 404 | 500
BoardController | 회원등록 | insert | 200 | 404 | 500
| 회원수정 | update | 200 | 404 | 500
| 회원삭제 | delete | 200 | 404 | 500
BoardController | 목록 | list | 200 | 404 | 500
| 상세 | detail | 200 | 404 | 500
| 등록 | insert | 200 | 404 | 500
| 수정 | update | 200 | 404 | 500
| 삭제 | delete | 200 | 404 | 500
HouseController | 시도 검색 | list | 200 | 404 | 500
| 구군 검색 | list | 200 | 404 | 500
| 동 검색 | list | 200 | 404 | 500
| 동별 검색 | list | 200 | 404 | 500
| 매매정보 상세 검색 | detail | 200 | 404 | 500
| 아파트명 검색 | list | 200 | 404 | 500
| 아파트 건물 상세 검색 | detail | 200 | 404 | 500